PORTARIA Nº 203/GAB/SEFIN

Porto Velho, 28 de maio de 2013.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FINANÇAS ADJUNTO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I - Fixar o seguinte cronograma de implementação das novas regras de contabilidade aplicada ao setor público, em atendimento às Portarias STN 406/2011, 828/2011 e 231/2012, bem como a Instrução Normativa n. 30/TCE/RO-2012:

| ITEM | PRODUTO | PRAZO MÁXIMO¹ |
| --- | --- | --- |
| 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos tributários ou não, por competência, e a divida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas, como exceção do ICMS e ISS: | 2013 |
| 1.1 | Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a divida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas, com exceção do ICMS e ISS. | Metodologia de reconhecimento dos créditos e divida ativa e sistematização de ajustes para perdas, como exceção do ICMS e ISS. | Julho a Dezembro/2013 |
| 1.2 | Adequação/Desenvolvimento de sistema para registro dos créditos, tributários ou não, por competência, e a divida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas, como exceção do ICMS e ISS. | Sistema informatizado adequado à metodologia de registro dos créditos tributários ou não por competência e a divida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas, com exceção do ICMS e ISS. | Julho a Dezembro/2013 |
| 1.3 | Evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a divida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas, com exceção do ICMS e ISS. | Créditos e divida ativa, com seus ajustes para perdas, devidamente evidencia na contabilidade, com exceção do ICMS e ISS. | Julho a Dezembro/2013 |
| 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos tributários relativos ao ICMS e ISS, por competência, incluindo os respectivos ajustes para perdas: | 2014 |
| 2.1 | Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos tributários relativos ao ICMS e ISS, por competência, incluindo os respectivos ajustes para perdas. | Metodologia de reconhecimento dos créditos tributários relativos ao ICMS e ISS, por competência, incluindo os respectivos ajustes para perdas. | Julho a Dezembro/2013 |
| 2.2 | Adequação/Desenvolvimento de sistema para registro dos créditos tributários relativos ao ICMS e ISS, por competência, incluindo os respectivos ajustes para perdas. | Sistema informatizado adequado à metodologia de registro dos créditos tributários relativos ao ICMS e ISS, por competência, incluindo os respectivos ajustes para perdas. | Julho a Dezembro/2013, e Janeiro a dezembro/2014 |
| 2.3 | Evidenciação contábil dos créditos tributários relativos ao ICMS e ISS, por competência, incluindo os respectivos ajustes para perdas. | ICMS e ISS evidenciados contabilmente, por competência, incluindo os respectivos ajustes para perdas. | Julho a Dezembro/2013, |
| 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações provisões por competência: | 2014 |
| 3.1 | Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração das obrigações e provisões por competência. | Metodologia de reconhecimento das obrigações e previsões por competência. | Julho a Dezembro/2013 |
| 3.2 | Adequação/Desenvolvimento de sistema para registro das obrigações e provisões por competência. | Sistema informatizado adequado à metodologia de registro das obrigações e provisões por competência. | Julho a Dezembro/2013 |
| 3.3 | Evidencia contábil de todas obrigações e provisões por competência. | Obrigações e provisões evidenciadas contabilmente. | Julho a Dezembro/2013 |
| 4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis: | 2014 |
| 4.1 | Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado e do ativo intangível, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas. | Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados e intangíveis e de sistematização da depreciação, amortização e exaustão. | Julho a Dezembro/2013 |
| 4.2 | Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos. | Metodologia de reavaliação e “impairment” periódicos dos ativos. | Julho a Dezembro/2013 |
| 4.3 | Levantamento dos bens móveis, imóveis e intangíveis da entidade. | Relatório da comissão designada, com o detalhamento do patrimônio com base em pericia ou referência de mercado. | Setembro a Dezembro/2013 e Janeiro a Dezembro/2014 |
| 4.4 | Adequação/Aquisição/Desenvolvimento de sistema para registro do imobilizado (moveis e imóveis) e intangíveis. | Sistema informatizado adequado à metodologia de registro de imobilizado e intangível, bem como à sua depreciação, amortização e exaustão. | Julho a Dezembro/2013 |
| 4.5 | Registro em sistema de todos os bens moveis, imóveis e intangíveis. | Bens moveis, imóveis e intangíveis, devidamente registrados na contabilidade. | Janeiro a Dezembro/2014 |
| 4.6 | Evidenciação contábil dos bens do imobilizados e intangível. | Bens moveis, imóveis e intangíveis, devidamente evidenciados na contabilidade. | Janeiro a Dezembro/2014 |
| 5. Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, tais como depreciação, amortização e exaustão: | 2014 |
| 5.1 | Execução de rotinas de depreciação, amortização e exaustão do imobilizado. | Operacionalização da depreciação, amortização e exaustão. | Janeiro a Julho/2014 |
| 5.2 | Execução de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos. | Operacionalização da reavaliação e do “impairment”. | Janeiro a Julho/2014 |
| 5.3 | Adequação/Desenvolvimento de sistema informatizado aos procedimentos de ajustes patrimoniais acima apresentados. | Sistema informatizado adequado à metodologia de depreciação, reavaliação, “impairment”, etc. dos elementos patrimoniais. | Janeiro a Julho/2014 |
| 6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura: (Exclusivo do Poder Executivo) | 2014 |
| 6.1 | Aquisição/Desenvolvimento de sistema de controle dos ativos de infraestrutura. | Sistema informatizado adequado aos ativos de infraestrutura. | Julho a Dezembro/2013 |
| 6.2 | Levantamento em nível local do patrimônio de infraestrutura. | Relatório com detalhamento do patrimônio de infraestrutura do ente, com base em pericia ou “benchmark”. | Julho a Dezembro/2013 |
| 6.3 | Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação dos ativos de infraestrutura. | Metodologia de depreciação do patrimônio de infraestrutura à realidade. | Janeiro a Julho/2014 |
| 6.4 | Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos de infraestrutura. | Metodologia de reavaliação e “impairment” para os ativos de infraestrutura. | Julho a Dezembro/2014 |
| 6.5 | Adequação do sistema informatizado aos procedimentos anteriormente definidos para ajustes no patrimônio de infraestrutura. | Sistema informatizado adequado ao controle do patrimônio de infraestrutura. | Julho a Dezembro/2014 |
| 7. Implementação do sistema de custos: | 2014 |
| 7.1 | Registro de fenômenos por competência. | Relatório evidenciando que fenômenos por competência têm sido periodicamente registrados. | Janeiro a Dezembro/2014 |
| 7.2 | Registro de fenômenos econômicos, independentemente de questões orçamentarias. | Relatório evidenciando que fenômenos sem relação com orçamento têm sido periodicamente registrados. | Janeiro a Dezembro/2014 |
| 7.3 | Identificação de programas, serviços, etc., que terão os custos levantados. | Relatório com objetivos de custo. | Janeiro a Dezembro/2014 |
| 7.4 | Levantamento de variáveis físicas para estabelecimento de custos. | Relatório com variáveis físicas para levantamento de custos. | (prazo parcial a ser definido pelo gestor, observado o prazo máximo) |
| 7.5 | Levantamento de variáveis financeiras e econômicas para estabelecimento de custos. | Relatórios com variáveis financeiras para levantamento de custos. | Janeiro a Dezembro/2014 |
| 7.6 | Ajustes/Aquisição de sistema informatizado para levantamento de custos. | Sistema informatizado Ajustado/Adquirido para levantamento de custos. | Janeiro a Dezembro/2014 |
| 8. Aplicação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais: (Ação a ser executada de forma centralizada pelo Poder Executivo) | 2012 |
| 8.1 | Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente. | PCASP estendido até o nível necessário para o registro contábil dos fenômenos. | Agosto a Dezembro/2012 |
| 8.2 | Levantamento de todos os fenômenos relacionados à gestão contábil local. | Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade. | Agosto a Dezembro/2012 |
| 8.3 | Elaboração de eventos para registro contábil dos fenômenos levantados anteriormente. | Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP estendido. | Agosto a Dezembro/2012 |
| 8.4 | Aquisição/Desenvolvimento de sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam carregados. | Sistema informatizado adequado ao PCASP estendido e aos eventos. | Agosto a Dezembro/2012 |
| 8.5 | Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento de exercício. | Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados. | Agosto a Dezembro/2012 |
| 8.6 | Adequação do sistema informatizado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício. | Sistema informatizado adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício. | Agosto a Dezembro/2012 |
| 9. Novos padrões de Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor Público: | 2013 |
| 9.1 | Elaboração de regras/formulas para levantamento dos DCASP a partir da contabilidade. | Metodologia de levantamento dos DCASP, por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis. | Julho a Dezembro/2013 |
| 9.2 | Ajustes das demonstrações contábeis para o novo padrão, com a inclusão das formulas. | “Template” de DCASP adequado à nova metodologia. | Julho a Dezembro/2013 |
| 9.3 | Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP. | Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento dos DCASP, a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis. | Julho a Dezembro/2013 |
| 10. Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: | 2014 |
| 10.1 | Registros de participações em outras entidades por meio de custo ou equivalência patrimonial. | “Template” de ajustes de participações. | Janeiro a Dezembro/2014 |
| 10.2 | Controle de estoque/almoxarifado independente de execução e com entrada por recebimento e baixa por consumo. | Metodologia de controle de estoque/almoxarifado. | Julho a Dezembro/2013 |
| 10.3 | Ajuste do sistema informatizado para as metodologias anteriores. | Sistema informatizado ajustado ao controle de estoque/almoxarifado além de participações em outras entidades. | Janeiro a Dezembro/2014 |

I – Esta portaria entra em vigora na data de sua publicação.

WAGNER GARCIA DE FREITAS

Secretário de Finanças Adjunto

Mat. 300014762